V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y

P ř í l o h a

k usnesení vlády

ze dne 14. dubna 1999 č. 330

Opatření zaměřená na boj proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví.

Oblast mediálního působení

- Popularizovat činnosti jednotlivých subjektů (včetně nevládních) působících v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou diskusí, výstav, přednášek pro veřejnost atd. Podporovat diskusi o stávajících problémech na úseku ochrany duševního vlastnictví, zejména z pohledu mezinárodně právního a mezinárodně obchodního.

Odpovídají: ministři kultury, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, vnitra a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Termín: průběžně

Oblast vzdělávání

- Navrhnout a realizovat, v rámci systému dalšího vzdělávání příslušníků Policie České republiky, státních zástupců, soudců, pracovníků České obchodní inspekce, živnostenského odboru MPO, živnostenských úřadů, finančních úřadů a celních úřadů společné vzdělávací projekty orientované k vybraným problémům ochrany duševního vlastnictví.

Odpovídají:ministři vnitra, spravedlnosti, průmyslu a obchodu a financí

Termín: 30. 9. 1999.

Oblast analytická

3. V rámci vypracování Zprávy o bezpečnostní situaci v ČR analyzovat situaci na úseku porušování práv k duševnímu vlastnictví.

Odpovídá: ministr vnitra ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, kultury a předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví

Termín: každoročně k 30.5., poprvé k 30.5.2000

4. Pro hodnocení účinnosti práce jednotlivých orgánů a institucí zabývajících se postupem proti nelegální činnosti v oblasti duševního vlastnictví (živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce, Policie ČR, GŘ cel) stanovit konkrétní kritéria a dle těchto kritérií provádět pravidelně vyhodnocování v podkladech pro Zprávu        o bezpečnostní situaci (případně dalších materiálech).

Odpovídají: ministři vnitra, spravedlnosti, průmyslu a obchodu a financí

Termín: 30. 11. 1999

Oblast organizační a technická

- Připravit projekt (preventivně) bezpečnostních akcí zaměřených na potírání kriminality v oblasti duševního vlastnictví v součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty (jednotlivými službami Policie ČR, Českou obchodní inspekcí, Generálním ředitelstvím cel, živnostenským odborem Ministerstva průmyslu a obchodu a j.).

Odpovídá: ministr vnitra ve spolupráci s ministry financí, průmyslu a obchodu a kultury

Termín: 30.11.1999

6. Zpracovat jednotnou metodiku odhalování a vyšetřování ke skutkovým podstatám trestných činů a u přestupků a jiných správních deliktů také metodiku jejich sankcionování na úseku duševního vlastnictví ve své působnosti, a to s přihlédnutím k povinnostem dozorového orgánu při ukládaní sankcí. Zajistit průběžnou aktualizaci této metodiky v závislosti na výskytu nových forem kriminality.

Odpovídá: ministr vnitra ve spolupráci s ministry spravedlnosti, průmyslu a obchodu a financí

Termín: 31. 12. 1999 (kontrolní termín pro aktualizaci každoročně k 31. 12.)

7. Zajišťovat koordinaci činnosti České obchodní inspekce a živnostenských úřadů při potírání nelegálního jednání v oblasti duševního vlastnictví.

Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu

Termín: průběžně

- Monitorovat každoročně všechny případy kriminality proti právům k duševnímu vlastnictví pro účely jejich pravidelného vyhodnocování z hlediska forem kriminality a z hlediska účinnosti postupu státních orgánů při jejím potírání. Při monitoringu spolupracovat s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou práv z duševního vlastnictví.

Odpovídá: ministr vnitra ve spolupráci s ministrem spravedlnosti

Termín: průběžně

- Provést analýzu vzájemných možností a potřeb pro zabezpečení informačního toku mezi subjekty působícími na úseku ochrany duševního vlastnictví a vytvářet právní, organizační a technické podmínky pro vytvoření jednotného informačního systému mezi všemi zainteresovanými subjekty a výsledky analýz.

Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministry vnitra, financí a  kultury a s předsedou Úřadu pro státní informační systém

Termín: 30.11.1999

Oblast legislativní

10. V rámci procesu rekodifikace trestního práva navrhnout zavedení takových právních institutů, aby bylo možno efektivně a časově nenáročně postihovat i porušování práv k duševnímu vlastnictví.

Odpovídá: ministr spravedlnosti

Kontrolní termín: 30.9.1999

11. Předložit návrh novely zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, definující padělek a nedovolenou napodobeninu a návrh novely zákona č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kde by měla být zakotvena pravomoc ČOI zabavit a zničit takovéto zboží.

Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu

Termín: 30.11.1999

Oblast meziresortní spolupráce

12. Rozšířit Dohodu o spolupráci při činnosti zaměřené zejména na porušování předpisů o nekalé soutěži, ochranných známkách, označení původu výrobků, užitých vzorech, průmyslových vzorech, vynálezech a autorském právu o Ministerstvo kultury jako další smluvní stranu.

Odpovídají: ministři průmyslu a obchodu, vnitra, kultury a financí

Termín: 30.11.1999

13. Ustavit při Ministerstvu průmyslu a obchodu meziresortní komisi pro potírání nelegálního jednání proti právům z duševního vlastnictví, a vybavit tuto komisi koordinační pravomocí při iniciaci legislativních a dalších opatření.

Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministry vnitra, kultury a předsedou Úřa-du průmyslového vlastnictví

Termín: 30.11. 1999

Oblast mezinárodní spolupráce

- Sledovat zahraniční aktivity při ochraně práv z duševního vlastnictví, získané poznatky analyzovat a využívat při plnění jednotlivých opatření z Koncepce.

Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem vnitra, kultury a financí

Termín: průběžně